## 同件調査結果
1.同件調査範囲
納品済の画面機能
確認優先順：新規画面 ＞ 全量UTの改修画面 ＞ 改修点UTの改修画面
2.同件調査観点
①下記の納品済みの画面に対して、物理削除のDelete処理と論理削除：削除フラグ項目のUpdate処理がある画面を洗い出す
画面レイアウト上、削除資料であるボタンはあるか。※「削除」、「取消」ボタンなど
ソースのSQL上、DeleteやUpdateのSQL文はあるか。
②①の対象画面機能のTBテスト仕様書に対して、1件削除、複数件削除、全件削除のケースは漏れないないか確認
3.同件調査結果
| NO | 画面 | 区分 | 開発担当者 | 内部設計担当者 | 削除処理有無 ※物理削除：Delete 論理削除：削除フラグ/区分項目 のUpdate | 削除処理ある場合 1件、複数件、全件削除のケース漏れ 有無 | 1件、複数件、全件削除のケース状況 | 備考
| 1 | PC0110_00_02_山在庫照会画面 | 新規 | 韋樂余 | 儲豆豆 | 無し
| 2 | PC0240_22_01_帯鋼実績(BL)入力画面 | 新規 | 韋樂余 | 章斌 | 有り |  | ■削除箇所： 「変更加工順_削除」ボタン 「コイルNo_削除」ボタン 「登録」ボタン
| 3 | PC0240_24_01_稼働報告(小型BL) | 新規 | 倪海標 | 彭博 | 有り |  | ■削除箇所： 「行削除」ボタン 「登録」ボタン 「削除」ボタン
| 4 | PC0600_13_01_入側予約入力画面(酸洗) | 新規 | 胡福宝 | 劉朋 | 有り |  | ■削除箇所：「削除」ボタン ■ケース状況 全件削除のケースは漏れた。 ■削除箇所：初期表示 ■ケース状況 複数件、全件削除のケースは漏れた。 | 「削除」ボタンは本障害
| 5 | CM0010_00_02_メニュー | 改修（全量UT） | 李文聡 | 章斌 | 無し
| 6 | PC0040_00_02_工程表情報検索画面 | 改修（全量UT） | 張民 | 胡福宝 | 無し
| 7 | PC0040_01_01_工程表画面(工程未計画)(カラー) | 改修（全量UT） | 張崇偉 | 劉朋 | 有り | ×：漏れあり | ■削除箇所：「削除」ボタン ■ケース状況 複数件、全件削除のケースは漏れた。
| 8 | PC0040_02_01_工程表画面(工程未計画)(めっき) | 改修（全量UT） | 張民 | 劉朋 | 有り | ×：漏れあり | ■削除箇所：「削除」ボタン ■ケース状況 複数件、全件削除のケースは漏れた。
| 9 | PC0040_03_01_工程表画面(工程未計画)(圧延) | 改修（全量UT） | 蘇葉 | 劉朋 | 有り | ×：漏れあり | ■削除箇所：「削除」ボタン ■ケース状況 全件削除のケースは漏れた。
| 10 | PC0040_04_01_工程表画面(工程未計画)(帯鋼) | 改修（全量UT） | 張啓運 | 劉朋 | 無し
| 11 | PC0070_00_01_原板依頼画面 | 改修（全量UT） | 張何鎵 | 章斌、張暁磊、儲豆豆 | 有り |  | ■削除箇所： 「依頼」ボタン 「取消」ボタン
| 12 | PC0090_00_01_在庫引当画面 | 改修（全量UT） | 周晨 | 銭磊 | 有り |  | ■削除箇所： 「解除」ボタン 「一括解除」ボタン 「引当登録」ボタン
| 13 | PC0110_00_01_仕掛在庫照会画面 | 改修（全量UT） | 呉文哲 | 儲豆豆 | 有り |  | ■削除箇所： 「払出」ボタン
| 14 | PC0140_00_01_作業指令照会画面 | 改修（全量UT） | 郭陽 | 銭磊 | 有り |  | ■削除箇所： 「作業指令取消」ボタン 「コイル指令取消」ボタン 「承認」ボタン
| 15 | PC0220_13_01_出側実績入力画面(酸洗) | 改修（全量UT） | 倪海標 | 彭博 | 有り |  | ■削除箇所： 「登録」ボタン
| 16 | PC0240_14_01_実績入力画面(圧延) | 改修（全量UT） | 馬超 | 儲豆豆（CDRv） 張暁磊（UTRv） | 有り |  | ■削除箇所： 「登録」ボタン
| 17 | PC0250_11_01_実績一覧画面(カラー) | 改修（全量UT） | 廖文婧 | 章斌（CD+TBのRv） 張暁磊（UTRv） | 有り |  | ■削除箇所： 「実績削除」ボタン
| 18 | PC0250_14_01_実績一覧画面(圧延) | 改修（全量UT） | 謝雪琪 | 章斌 ⇒銭磊 | 有り |  | ■削除箇所： 「実績削除」ボタン
| 19 | PC0250_16_01_実績一覧画面(帯鋼大型) | 改修（全量UT） | 李文聡（UT）、彭博（CD） | 章斌（CDRv） 張暁磊（UTRv） | 有り |  | ■削除箇所： 「実績削除」ボタン
| 20 | PC0290_12_01_製造情報一覧照会画面(めっき) | 改修（全量UT） | 謝雪琪（UT）、劉雨飛（CD） | 儲豆豆（CD） 銭磊（UT） | 有り |  | ■削除箇所： 「製造情報消込」ボタン
| 21 | PC0290_13_01_製造情報一覧照会画面(酸洗) | 改修（全量UT） | 季晟悦 | 銭磊 | 有り |  | ■削除箇所： 「製造情報消込」ボタン
| 22 | PC0290_15_01_製造情報一覧照会画面(焼鈍) | 改修（全量UT） | 謝雪琪 | 章斌（CD、TBRv） →銭磊（SQL、TERv） | 無し
| 23 | PC0050_00_01_バランス情報照会画面 | 改修（改修点UT） | 謝雪琪 | 銭磊 | 無し
| 24 | PC0180_12_04_製造情報個別照会画面(特記事項) | 改修（改修点UT） | 呉文哲 | 銭磊 | 無し
| 25 | PC0180_13_01_製造情報個別照会画面(酸洗) | 改修（改修点UT） | 呉文哲 | 銭磊 | 無し
| 26 | PC0190_00_01_休転実績入力画面 | 改修（改修点UT） | 張何鎵 | 章斌 | 無し

## 不具合分析
新規機能：PC0600_13_01_入側予約入力画面(酸洗)
不具合現象：
画面上に全ての明細データを選択して、「削除」ボタンを押す場合
画面上当該データは削除されるが、同時に画面の左上にエラーメッセージ「ME0002 検索結果がありませんでした」が表示される。だたし、DB上からデータが削除できなので、
その後、メニューや「再表示」ボタンより画面を改めて表示する場合、削除したはずのデータが再表示されてしまった（データベース上でも削除されていないことを確認。
直接原因：
「削除」処理と、削除後の「画面初期化」処理が同一トランザクションで実装されてしまった。
具体的な流れ：
① 削除処理でデータを正常削除（DB件数が0件になる）。
② 同一トランザクション内で画面初期化処理が起動し、DBを検索するが、0件であるため業務エラー「ME0002」を発生・スローする。
③ エラー発生により、トランザクション全体がロールバックされ、①のDBデータ削除処理がロールバックされた。
流出原因：
複数件明細データから、複数件（ケース122-1）と1件（ケース123-1）データ削除のケースを設けたが、
画面上に複数明細の全てデータを選択して、「削除」ボタンを押すケースが不足。
改修方法：
削除・更新などの業務処理と、その後行う画面初期化・再表示処理のトランザクションを分離するように修正する

## テストしたケース
ケース「122-1（複数件の削除）」 |  | ケース「123-1（明細部複数件からの1件削除）」
| 削除後 | 削除後
No.1とNo.2は合せて削除される

## 预防策
Action |  | Service
struts-config-pc0600_13_01.xml
forward主要有两种写法：
①<forward name="next1" path="/app/st/pc0600_13_01/pc0600_13_01.jsp" />
②<forward name="next1" path="/Pc0600_13_01InitAction.do" />
案②的写法是通过Strust的处理流程，先将请求发送到action，再由对应的action调用service进行业务处理
也就是会完整的进行整段程序处理
案①的写法是将当前按钮业务处理后的VO，按照属性名直接绑定到JSP中
以该页XML为例，这里的消除按钮最后要重定向到初期显示的画面，如果采用方案①的写法，从用户按下按钮开始的整段处理流程为
如果采用案②的写法
可以看到案②相比案①会多走个init的处理流程
@Transactional(readOnly = true)
由于我们的事务是通过在Service上加注解来实现的,案②的方式可以走到DeleteService和initService两个Service，
这两个Service就是两个独立的事务，initService里抛出异常不会影响DeleteService
注意事项
1.数据库更新操作的按钮处理应该使用案②，防止init初期化时的异常（如明细0件的err）导致之前的更新操作回滚。
2.与初期化操作有联动，而且要使用画面Vo给初期化画面传Flg的，应该考虑使用案 ①
初期化action层的代码会实装清空VO内数据的功能，此时只会保留CommonVo里面的参数，如下图所示
如果采用案②的方式进行调用，会导致调用元按钮在VO里的Flg参数会被初期化清空，InitSerive依赖这个flg进行处理的逻辑就会异常
按下消除按钮
Delete action
Service
Editor
Validator
DAO
VO
VO
按下消除按钮
Delete action
Service
Editor
Validator
DAO
VO
VO
Init action
Service
Editor
Validator
DAO